# Załącznik nr 6 do SIWZ po modyfikacji 28.12.2018 r.

Wzór*Umowa nr ..........

zawarta w dniu ………. roku w Busku – Zdroju, pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, 28 – 100 Busko – Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000005019, NIP 655-16-62-705, REGON: 000311467; reprezentowanym przez:

Grzegorza Lasaka – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.........................................................................

NIP: .....................................................

REGON: …………………………….

reprezentowaną przez :

.................................  zwany dalej ,,Wykonawcą”.

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZOZ/DO/OM/ZP/47/18 z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986).

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację następującego zadania opatrzonego nazwą:  „Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi”.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową w ramach zadania: ,„Modernizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potrzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z SIWZ, jak również zasadami wiedzy technicznej przy zachowaniu najwyższej staranności, a Zamawiający zobowiązuje się do wykonania czynności wynikających z Umowy, w szczególności do przekazania terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonywania prac celem dokonania własnych obmiarów oraz kompletem dokumentacji w tym wymaganymi przez Zamawiającego terminami realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca oświadcza, że podejmuje się wykonać niniejszą Umowę zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu aktualny stan terenu i pomieszczeń, w których roboty będą wykonywane.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,

- zapewnienie nieodpłatnie wykonawcy dostępu do wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz wskazanie ich miejsca poboru,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienie współpracy z przedstawicielami Wykonawcy,

- dokonanie częściowych odbiorów robót,

- dokonanie końcowego odbioru robót,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania, a w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania, które przedłoży do wglądu na każde wezwanie Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu urządzeń własnych lub użytkowanych na podstawie tytułu prawnego, posiadających odpowiednie certyfikaty i świadectwa jakości, które powinny odpowiadać w szczególności wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego - obejmujących ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy - w wysokości odpowiadającej co najmniej odpowiadającej wartości umowy;

- złożenie oświadczenia, że wykonane roboty są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, są wykonane zgodnie zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami;

- Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu prac objętych niniejszą Umową ale przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, do uprzątnięcia oraz demontażu i usunięcia z terenu prac sprzętu budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, z zachowaniem jak najwyższej staranności ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, zgodnymi z Umową poleceniami Zamawiającego, z wymaganiami mających zastosowanie norm technicznych i obowiązujących przepisów prawa, powszechnie uznanych zasad sztuki budowlanej oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej,

  - zatrudnienie odpowiedniej liczby osób personelu technicznego podczas wykonywania prac tak, aby zapewnić ciągłość toku prac, właściwy zarząd i nadzór nad pracami. Ponadto Wykonawca zapewnia odpowiednią administrację i dozór techniczny, właściwy dla jakości i zakresu realizowanych prac.

- Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy od dnia jego przejęcia od Zamawiającego do czasu odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Do jego obowiązków należy w szczególności:

      - ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe,

      - utrzymanie ogólnego porządku,

      - spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

      - ochrona środowiska naturalnego,

      - naprawa wszelkich szkód powstałych na skutek jego działania.

- Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie (w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego) w razie konieczności, potrzeby wykonania prac zamiennych lub dodatkowych oraz zaniechania niektórych prac ze szczegółowym uzasadnieniem wraz z podaniem kosztów ich wykonania oraz szczegółowym wskazaniem sposobu wyliczenia tych kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w toku wykonywania prac w terminach umożliwiających zachowanie terminów wynikających z niniejszej Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uczestnictwo w naradach wyznaczanych przez Zamawiającego na terenie budowy.

- Jeżeli w toku realizacji niniejszej Umowy ujawni się konieczność prowadzenia prac lub innych czynności, które Wykonawca powinien był, będąc profesjonalistą przewidzieć, lub które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za takie prace.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnej, rzeczowej i kompetentnej współpracy z Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego w zakresie realizowanych prac, w tym również w zakresie stosowanych materiałów, rozwiązań zamiennych (o ile zajdzie taka uzasadniona konieczność), a w szczególności techniki prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się:

      - do zachowania porządku i czystości w miejscu wykonywanych prac oraz zapewnienia ochrony przed emisją pyłu,

      - uzgodnić sposób wywozu odpadów i materiałów rozbiórkowych, sposób dostawy materiałów budowlanych z zarządzającym obiektem oraz sposób zabezpieczenia/ wydzielenia placu budowy od reszty obiektu (zmiana/dostosowanie na każdym etapie robót),

      - do wywiezienia na własny koszt i we własnym zakresie gruzu lub innych odpadów komunalnych,

      - dbać o porządek na terenie przeznaczonym do prac i na zapleczu budowy tak aby nie spowodować zniszczeń w obiekcie (np. poprzez emisję pyłu, kurzu),

      - uzgodnić z zarządzającym obiektem punkty poboru energii elektrycznej i wody,

      - zapewnić osobom wykonującym Umowę zaplecze sanitarne.

- Jeżeli realizacja zobowiązań wynikających z Umowy wymaga prowadzenia prac poza godzinami 7.00-20.00, Wykonawca obowiązany jest uzyskać uprzednią, pisemną zgodę Zamawiającego. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dodatkowe wynikające z prowadzenia prac poza godzinami wymienionymi w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca zobowiązuje się również do każdorazowego, uprzedniego ustalenia z Zamawiającym terminu wykonywania prac głośnych.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace wykonywane będą na terenie Zamawiającego (obiektu użytkowanego) a wobec czego zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem Umowy, jak również wykonywania prac w sposób niezakłócający normalne użytkowanie obiektu i wykonywania zadań statutowych Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek wadliwego wykonaniu robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania oraz dostarczenia informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

UMOWY O PODWYKONAWSTWO

§ 4

- Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców / Wykonawca powierzy następujący zakres prac do wykonania podwykonawcom:

  - …………………………………………… /zakres wskazany w treści oferty/

- Wykonawca może powierzyć, wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy pod warunkiem, spełnienia przez nich wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą lub  jej zmiany -  wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający nie wyrazi zgody - gdy  treść umowy j/w -  będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym i obowiązujących przepisów prawa albowiem Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców - jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Projekt umowy musi określać:

  - zakres robót jakie będzie wykonywał Podwykonawca,

  - termin ich wykonania,

  - wynagrodzenie,

  - termin płatności - nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie robót objętych umową pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, dotyczących rozliczeń w ust. 17 pkt 1.

- Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy z Podwykonawcą , której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

- W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego w terminie wyżej określonym zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą lub sprzeciwu uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie/zmianę umowy.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę,

  - nakazujących Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach prawa.

- Po zawarciu umowy lub po dokonaniu jej zmiany, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, kopię takiej umowy lub jej zmiany, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów podwykonawstwo o wartości większej niż….. zł.

- W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej i wprowadzenia Podwykonawcy na teren robót, Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu robót.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy, zgodnie z umowami o podwykonawstwo zawartymi na zasadach określonych powyżej, następować będą w następujący sposób:

  - Wykonawca składając fakturę (po odbiorze częściowym/końcowym), która zawiera zakres wykonywany również przez Podwykonawcę/ów, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę/ów. W terminie 5 dni przed dokonaniem płatności należności Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie przelewów, dokonanych na rachunek/ki Podwykonawcy/ów albo oświadczenie Podwykonawcy/ów, że wszystkie roboty przez nich wykonane objęte fakturą są uregulowane i nie roszczą sobie żadnych należności względem Zamawiającego;

  - w przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy - kwoty należnej Podwykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt 1;

  - Zamawiający dokonując zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom, wzywa Wykonawcę w formie pisemnej do wyjaśnienia przyczyn nieuregulowania należności Podwykonawców w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, liczonym od dnia doręczenia wezwania,

  - w przypadku braku wyjaśnień Wykonawcy w terminie wskazanym w lit. e)i/lub nie spełnienie wymogów określonych w lit a), Zamawiający jest uprawniony do wypłaty należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy.

- Nieterminowe regulowanie należności Podwykonawcy przez Wykonawcę, nie wywiązanie się Wykonawcy z warunków określonych w ust. 16, zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy, ma prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …................... złotych brutto (słownie złotych: ….......................)

Wynagrodzenie płatne w 5 ratach po zakończeniu każdego niżej wymienionego etapu robót, potwierdzonego bezusterkowymi częściowymi protokołami odbioru robót, przy czym wysokość każdej raty zostanie ustalona pomiędzy stronami umowy.

I etap –    prace wyburzeniowe i porządkowe na terenie budowy,

II etap –  stan surowy, przygotowanie do malowania, przygotowanie powierzchni pod tarket,

III etap – malowanie ścian, wykonanie łazienek, montowanie sufitów, położenie tarketu,

IV etap – wykonanie instalacji gazów medycznych, montaż drzwi,

V etap – zakończenie prac.

- Wynagrodzenie określone w paragrafie 5 ust. 1  jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest kompletne i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w  terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury, potwierdzone bezusterkowym protokołem częściowego odbioru każdego z etapów, o których mowa w ust. 1, bez zastrzeżeń, na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.* (niepotrzebne skreślić)

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§ 6

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania robót bez zastrzeżeń.

ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT

§ 7

- Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.

- Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Stron.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy:

      - odbiory częściowe, po zakończeniu każdego etapu robót tj.:

I etap –    prace wyburzeniowe i porządkowe na terenie budowy,

II etap –  stan surowy, przygotowanie do malowania,

III etap – malowanie ścian, wykonanie łazienek, montowanie sufitów,

IV etap – położenie tarketu, zamontowanie drzwi,

V etap –  wykonanie instalacji gazów medycznych,

VI etap – zakończenie prac.

      - odbiór końcowy, który musi być poprzedzony uporządkowaniem terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

      - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego robót objętych umową jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez obie Strony umowy,

      - najpóźniej wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 57 ust 1 ustawy prawo budowlane oraz inne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,

      - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia do odbioru.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 8

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do zachowania należytej staranności przy realizacji niniejszej umowy oraz do naprawiania szkód wynikłych z niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

- Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi:

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy – na okres …. oraz rękojmi na roboty budowlane, materiały i urządzenia (wyposażenie) - na okres 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

  - Gwarancja i rękojmia rozpoczyna bieg od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – bez zastrzeżeń.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania pisemnego (list/faks/e-mail) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas potrzebny na usunięcie wad - do daty ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania powiadomienia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad Stronie trzeciej - na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad pokryte zostaną w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad niemożliwych do usunięcia w terminie określonym ust. 3 i 4, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie. Terminem odbioru w takich przypadkach będzie termin usunięcia wad określony w protokole ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - jeżeli wady i usterki umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

  - jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, -zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań przewidzianych w § 9.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy lub do odstąpienia od umowy.

KARY UMOWNE

§ 9

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Strony zobowiązują się zapłacić następujące kary umowne:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej części, wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, od której wykonania odstąpił,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej części, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, od której wykonania odstąpił,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy lub jej części - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień po terminie,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe usunięcie wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień po terminie, licząc od dnia określonego w umowie lub wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w SIWZ, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 2 i 3 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100), a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Dotyczy to również żądania zapłaty odsetek ustawowych przez Wykonawcę (§ 5 pkt 5).

- W razie uchybienia terminowi do zapłaty zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Niezależnie od kar wymienionych w niniejszej umowie, Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli zatrudnionych osób na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją zamówienia przez cały okres realizacji  umowy w ten sposób, że na każdym etapie może żądać od Wykonawcy przedstawienia potwierdzenia zatrudnienia w.w osób pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w paragrafie 9 ust. 4. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 9, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

ZMIANA UMOWY

§ 10

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w niniejszej umowie oraz określa warunki zmiany umowy:

  - dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie w przypadku zmian przepisów powszechnie obowiązujących, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;

  - dopuszcza się zmianę ceny oferty, polegającej na urzędowej zmianie stawek podatku oraz podatku akcyzowego, o ile dotyczy. Zmiana ta obowiązuje Strony z mocy prawa.

  - w przypadku zmian organizacyjno - prawnych występujących po Stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy wstępuje jego następca prawny, w powyższych zmianach, Strony powiadomią się niezwłocznie na piśmie;

  - dopuszcza się zastosowanie urządzeń, materiałów innych, niż wskazanych w ofercie pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej równoważnych parametrów technicznych i nie powodujących zmiany ceny oferty. Jeżeli zmiana urządzenia powoduje konieczność zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania ponosi Wykonawca;

  - dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie w przypadku zmian sposobu spełnienia świadczenia;

  - dopuszcza się zmiany terminu realizacji w przypadku:

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów oraz klęsk żywiołowych,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego – nie wynikające z nieprawidłowego prowadzenia robót przez Wykonawcę,

- z przyczyn organizacyjnych (brak pełnego dostępu do terenu robót), lub innych uzasadnionych powodów.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności gdy:

- Wykonawca, przerwał z przyczyn leżących po jego Stronie realizację przedmiotu umowy i nie podjął jej wykonywania wg warunków Zamawiającego;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Zostanie zgłoszony wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

- Wykonawca wykonuje roboty objęte niniejszą umową przy pomocy Podwykonawcy, z naruszeniem postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót;

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

CESJA

§ 12

Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działania o podobnym charakterze całości lub części należności wynikających z niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks cywilny, ustawy prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszystkich danych i informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności danych dotyczących pojazdów służbowych Odbiorców oraz do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania niniejszej umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla stron.

Wykonawca 										Zamawiający